## 前端功能清单
功能编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 设计说明 | 负责人 | 状态 | 备注 | 预估人天 | 实际耗时 | 完成度
F-01 | 管理空间 | 画布管理页 | 画布列表与管理 | 新建画布/导入画布(上传JSON)/画布列表缩略图展示/编辑画布名称/删除画布(二次确认)/下载画布(导出JSON) |  |  | 未开始
F-02 | 管理空间 | 无限画布 | 画布基础操作 | 无限延展创作空间/画布拖拽平移/画布缩放(放大缩小)/适应视图/一键整理/鼠标模式切换(选择/抓手) |  |  | 未开始
F-03 | 管理空间 | 卡片管理 | 卡片(节点)操作 | 新建卡片(左侧按钮/右键/双击3种方式)/卡片拖拽移动/卡片缩放/卡片复制/卡片删除/多卡片框选/卡片编辑(修改内容参数) |  |  | 未开始
F-04 | 管理空间 | 连线系统 | 节点连线功能 | 添加连线(输出端→输入端)/通过输出端呼出模态列表一键创建下游节点/删除连线/连线状态可视化(蓝色有效/灰色无效/黑色选中) |  |  | 未开始
F-05 | 管理空间 | 编组功能 | 节点编组管理 | 框选多卡片编组/编组颜色选择/网格排列(自动网格布局)/水平排列(自动水平布局)/取消编组/下载编组内所有内容 |  |  | 未开始
F-06 | 管理空间 | 堆叠功能 | 节点堆叠管理 | 框选多卡片堆叠为一张卡片(拼图预览)/双击展开堆叠卡片/点击空白重新堆叠/拉出到画布(单独拉出某卡片) |  |  | 未开始
F-07 | 内容卡片 | 文本卡片 | 文本卡片创作 | 文本编辑(Markdown/富文本)/上传参考/AI文本生成/模型选择/生成份数/消耗预览/保存至素材库/生成历史 |  |  | 未开始
F-08 | 内容卡片 | 图片卡片 | 图片卡片创作 | 图片上传/AI图片生成/参数选择(分辨率/风格/份数)/消耗预览/生成历史列表/下载/保存素材库/全屏预览 |  |  | 未开始
F-09 | 内容卡片 | 视频卡片 | 视频卡片创作 | AI生成视频(调用模型)/模型选择/参数选择(运镜/风格/份数)/消耗预览/剪辑(拖动首尾边界)/提取帧(截取当前帧)/超分(选择分辨率)/认证(Seedance 2.0)/下载/存入素材库/全屏展示 |  |  | 未开始
F-10 | 内容卡片 | 音频卡片 | 音频卡片创作 | 上传参考/AI生成音频/模型选择/参数选择(风格/份数)/消耗预览/试听/下载/存入素材库 |  |  | 未开始
F-11 | 生成增强 | 合成节点 | 视频合成节点 | 接收多个视频节点输入/多段视频拼接预览/点击合成完成拼接/消耗预览/下载合成结果 |  |  | 未开始
F-12 | 生成增强 | 导演台 | 导演台节点 | 作为图片/视频节点上游输入/进入导演台编辑页/新增模型(从列表选择)/修改模型参数(场景/人物/颜色/位置/大小/姿势)/拖拽滚轴调整参数/删除模型/调整视角/拍照(生成当前场景截图输出) |  |  | 未开始
F-13 | 素材库 | 个人素材库 | 素材库管理 | 侧边栏展示/图标模式列表模式切换/从画布卡片存入/本地上传/拖拽素材到画布/导入画布/下载素材/替换素材/删除素材/重命名素材/全屏预览素材/添加到企业素材库 |  |  | 未开始
F-14 | Agent | 对话交互 | Agent对话交互 | 自然语言驱动画布创作/实时理解画布上下文(读取节点/关系/操作)/全流程自动创作(灵感→资料→生成→排版)/多轮持续对话/创作建议 |  |  | 未开始
F-15 | Agent | 对话操作 | Agent面板与操作 | 打开Agent对话框(右下角纸鹤图标)/收起对话框/偏好设置(文本/图片/视频模型及分辨率)/查看当前对话用量(Token/模型消耗/点数) |  |  | 未开始
F-16 | Agent | Skill系统 | Skill管理 | Skill选择入口/预设Skill列表浏览/按名称描述搜索Skill/单击选中添加/新建Skill(空白创建/从对话生成/上传.md文件)/Skill管理与切换/Skill内容查看 |  |  | 未开始
F-17 | Agent | 对话历史 | 对话历史管理 | 查看当前画布对话历史/查看其他画布对话历史/新建对话/保存会话片段(多画布复用)/查看可复用对话历史 |  |  | 未开始
F-18 | Agent | 记忆系统 | 记忆系统 | 短期记忆(理解当前session创作上下文)/长期记忆(记录用户偏好/风格/方向/习惯)/查看删除长期记忆 |  |  | 未开始
F-19 | 用户系统 | 订阅菜单 | 订阅与点数 | 查看用户名/ID/个人点数/总可用点数/查看个人订阅方案/订阅个人方案/购买点数/查看企业方案优势/获取顾问联系方式/界面设置(亮暗主题/中英文) |  |  | 未开始
F-20 | 管理空间 | 分享画布 | 画布分享功能 | 生成共享链接/管理共享状态/上传到创意工坊 |  |  | 未开始
F-21 | 用户系统 | 奖励中心 | 奖励与签到 | 每日签到/查看每日任务和完成状态 |  |  | 未开始
F-22 | 用户系统 | 邀请中心 | 邀请系统 | 查看我的邀请码和邀请链接/查看邀请人数/输入邀请码接受邀请/查看成功邀请记录/查看指南/反馈建议 |  |  | 未开始
F-23 | 管理空间 | 历史记录 | 任务历史 | 查看所有画布生成任务记录/记录字段(时间/缩略图/模态/模型/点数/提示词)/按提示词搜索/按模型搜索/按模态筛选/按状态筛选/按时间范围筛选/重置/刷新/复制提示词 |  |  | 未开始
F-24 | 管理空间 | 创意广场 | 创意广场页面 | 浏览站内公开画布作品/成品预览(上下切换)/查看画布制作过程(节点流程图)/一键克隆画布到个人空间/灵感发现与模板复用/搜索/全屏观看/删除自己上传的作品 |  |  | 未开始
F-25 | 用户系统 | 个人中心 | 个人中心页面 | 账户身份信息/当前剩余点数/点数消耗情况总览/每日签到入口/界面设置/退出登录 |  |  | 未开始
F-26 | 企业中心 | 企业邀请 | 企业邀请与信息 | 复制企业邀请链接/其他用户通过链接加入/企业名称展示/总点数展示/可分配点数展示 |  |  | 未开始
F-27 | 企业中心 | 成员管理 | 成员管理 | 团队成员列表/选择特定成员/为成员分配点数/回收成员点数/将成员移出企业 |  |  | 未开始
F-28 | 企业中心 | 企业素材库 | 企业素材库 | 查看企业素材库内容/团队素材共享与复用/分配记录统一管理 |  |  | 未开始
F-29 | 企业中心 | 分配记录 | 分配记录管理 | 查看分配时间/分配类型(分配/回收)/点数数值/操作后余额/导出CSV/搜索 |  |  | 未开始
F-30 | 企业中心 | 点数充值 | 点数充值页面 | 企业点数充值页面 |  |  | 未开始
F-31 | 企业中心 | 用量统计 | 用量统计 | 企业用量/个人用量切换查看/按时间范围筛选/点数消耗可视化 |  |  | 未开始
F-32 | 企业中心 | 账户设置 | 账户设置 | 修改企业名称/解散企业(二次确认) |  |  | 未开始
F-33 | 用户系统 | 公告查看 | 公告查看 | 查看公告列表/公告详情弹窗 |  |  | 未开始
F-34 | 通用 | 状态处理 | 生成状态与异常处理 | 卡片生成状态展示(排队/执行/成功/失败)/失败原因展示/重试/取消/点数不足提示/充值入口/校验必填参数/模型状态 |  |  | 未开始

## 后端功能清单
功能编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 设计说明 | 负责人 | 状态 | 备注 | 预估人天 | 实际耗时 | 完成度
B-01 | 管理空间 | 画布服务 | 画布CRUD API | 画布创建/查询/更新/删除API/画布列表分页查询/缩略图生成/权限校验(仅所有者操作) |  |  | 未开始
B-02 | 管理空间 | 画布服务 | 画布导入导出API | 画布JSON序列化导出/JSON导入还原/版本号校验/格式兼容性检测/大画布性能优化 |  |  | 未开始
B-03 | 管理空间 | 画布服务 | 画布数据存储API | 节点数据存储(位置/类型/参数/状态)/连线数据存储/编组堆叠数据/画布自动保存/并发写入版本控制 |  |  | 未开始
B-04 | 管理空间 | 连线服务 | 连线与管理API | 连线校验规则(兼容性/自连接/重复连接阻止)/节点类型列表API/下游数据引用解析 |  |  | 未开始
B-05 | 内容生成 | 文本服务 | 文本生成API | AI文本生成接口/提示词校验/Markdown内容存储/上传参考处理 |  |  | 未开始
B-06 | 内容生成 | 图片服务 | 图片生成API | 图片生成接口/多分辨率支持/风格参数映射/多份生成/图片裁剪(单图四宫格九宫格)/超分/扩图/认证(Seedance 2.0)/生成历史存储 |  |  | 未开始
B-07 | 内容生成 | 视频服务 | 视频生成API | 视频生成接口/运镜参数映射/剪辑范围处理/帧提取/超分/认证(Seedance 2.0)/生成历史存储 |  |  | 未开始
B-08 | 内容生成 | 音频服务 | 音频生成API | 音频生成接口/风格参数映射/多份生成/生成历史存储 |  |  | 未开始
B-09 | 生成增强 | 合成服务 | 视频合成API | 多视频节点输入接收/视频拼接/合成任务队列/消耗计算/结果回调 |  |  | 未开始
B-10 | 生成增强 | 导演台服务 | 导演台API | 场景模型管理/人物模型参数存储/位置姿态参数/拖拽参数同步/拍照(截图渲染)/视角调整API |  |  | 未开始
B-11 | 生成服务 | 模型管理 | 模型配置API | 模型列表(文本/图片/视频/音频)/模型信息查询/参数约束/可用状态查询/消耗点数查询 |  |  | 未开始
B-12 | 生成服务 | 任务队列 | 生成任务调度API | 任务创建/参数校验/队列调度/状态管理(排队/执行/成功/失败)/WebSocket状态推送/幂等性控制/重试机制/任务历史存储 |  |  | 未开始
B-13 | 生成服务 | 第三方对接 | 第三方模型API适配 | 对接文本/图片/视频/音频各模型供应商/统一适配接口/超时重试/熔断降级/API Key管理 |  |  | 未开始
B-14 | 计费系统 | 点数管理 | 点数核心API | 点数查询/消耗预览计算/预扣/冻结/实际结算/失败退还/异常回滚/事务一致性 |  |  | 未开始
B-15 | 计费系统 | 点数流水 | 点数流水API | 流水记录/按账户查询/按任务追溯/CSV导出/对账/点数异常告警 |  |  | 未开始
B-16 | 素材库 | 存储服务 | 文件存储API | 文件上传(格式大小校验)/恶意内容检测/对象存储/CDN/文件替换/素材下载 |  |  | 未开始
B-17 | 素材库 | 素材管理 | 素材管理API | 素材CRUD/分类查询/图标列表模式/画布关联/拖拽引用/删除影响检测/个人→企业素材转移 |  |  | 未开始
B-18 | 用户系统 | 用户认证 | 注册登录API | 注册/登录/密码加密/Token签发与刷新/JWT中间件/第三方登录/会话管理/退出登录 |  |  | 未开始
B-19 | 用户系统 | 用户信息 | 用户信息API | 用户信息CRUD/偏好设置(亮暗主题/中英文)/个人中心数据聚合/用户名ID查询/订阅方案查询 |  |  | 未开始
B-20 | 用户系统 | 订阅充值 | 订阅与充值API | 个人订阅方案管理/点数购买/订单创建/支付回调/企业方案展示/套餐配置 |  |  | 未开始
B-21 | 用户系统 | 签到奖励 | 签到与奖励API | 每日签到/连续签到/签到奖励发放/每日任务/任务完成判定/奖励领取 |  |  | 未开始
B-22 | 用户系统 | 邀请系统 | 邀请中心API | 邀请码生成/邀请链接生成/接受邀请/邀请关系绑定/邀请记录/邀请人数统计/奖励发放 |  |  | 未开始
B-23 | 管理空间 | 分享服务 | 画布分享API | 共享链接生成/共享状态管理(公开/私密/仅链接)/权限控制/上传到创意工坊 |  |  | 未开始
B-24 | 管理空间 | 创意广场 | 创意广场API | 公开画布列表/搜索/分类/画布节点流程数据/一键克隆(复制副本)/删除自己作品/成品预览图/全屏数据 |  |  | 未开始
B-25 | 管理空间 | 历史服务 | 任务历史API | 历史记录存储/多维度查询(提示词/模型/模态/状态/时间范围)/分页/统计聚合/复制提示词 |  |  | 未开始
B-26 | Agent | 对话服务 | Agent对话API | SSE流式对话/多轮对话上下文管理/画布上下文构建(节点/连线/选中内容)/LLM调用路由/Token统计/模型消耗统计 |  |  | 未开始
B-27 | Agent | 操作服务 | Agent画布操作API | 自然语言解析→画布操作/节点CRUD/连线管理/编组堆叠/重要操作确认/操作审计日志/全流程自动编排(灵感→生成→排版) |  |  | 未开始
B-28 | Agent | Skill服务 | Skill系统API | Skill CRUD/预设Skill管理/搜索/选中添加/从对话生成Skill(.md)/上传Skill文件(格式校验大小内容安全)/Skill版本管理 |  |  | 未开始
B-29 | Agent | 会话服务 | 会话管理API | 会话CRUD/当前画布会话查询/其他画布会话查询/保存会话片段(多画布复用)/可复用会话列表 |  |  | 未开始
B-30 | Agent | 记忆服务 | 记忆系统API | 短期记忆(当前session上下文)/长期记忆存储/用户偏好记录(风格/方向/习惯)/查看删除长期记忆/记忆嵌入与检索 |  |  | 未开始
B-31 | 企业中心 | 企业管理 | 企业核心API | 企业创建/企业信息(名称/总点数/可分配点数)/企业码/企业邀请链接生成/用户通过链接加入/权限校验(所有者/管理员/成员) |  |  | 未开始
B-32 | 企业中心 | 成员管理 | 成员管理API | 成员列表/成员角色管理/点数分配(分配→双方余额更新)/点数回收(回收→双方余额更新)/移出成员/分配回收记录 |  |  | 未开始
B-33 | 企业中心 | 素材库 | 企业素材库API | 企业素材库CRUD/团队共享/权限控制/素材转移/画布关联/分配记录 |  |  | 未开始
B-34 | 企业中心 | 分配记录 | 分配记录API | 分配记录查询(时间/类型/点数/余额)/搜索/CSV导出/分页 |  |  | 未开始
B-35 | 企业中心 | 充值服务 | 企业充值API | 企业点数充值/订单创建/支付回调/充值记录 |  |  | 未开始
B-36 | 企业中心 | 用量统计 | 用量统计API | 企业用量聚合/个人用量聚合/时间范围筛选/点数消耗可视化数据/统计明细 |  |  | 未开始
B-37 | 企业中心 | 账户设置 | 账户设置API | 修改企业名称/解散企业(二次确认/权限校验)/企业状态管理 |  |  | 未开始
B-38 | 后台管理 | 用户管理 | 后台用户管理API | 用户列表(搜索ID/昵称/邮箱/手机)/筛选(注册时间/状态/会员)/分页/用户详情/启用禁用用户/封禁解封/注销(软删除) |  |  | 未开始
B-39 | 后台管理 | 会员管理 | 后台会员管理API | 会员等级配置/权益定义/定价设置/升级续费规则 |  |  | 未开始
B-40 | 后台管理 | 内容审核 | 后台内容审核API | 公开画布审核(通过/驳回)/违规内容下架/批量审核操作/审核日志 |  |  | 未开始
B-41 | 后台管理 | 模型管理 | 后台模型管理API | 模型列表/新增(名称/类型/API端点)/编辑/启用禁用配置/默认参数配置 |  |  | 未开始
B-42 | 后台管理 | API管理 | 后台API管理 | 第三方API Key管理/调用限流配置/API健康监控/调用日志 |  |  | 未开始
B-43 | 后台管理 | 模型定价 | 后台定价管理API | 按分辨率参数差异化定价/单价设置/促销折扣配置 |  |  | 未开始
B-44 | 后台管理 | 充值管理 | 后台充值管理API | 充值套餐配置(名称/点数/价格/有效期)/套餐上下架/套餐优先级/充值记录 |  |  | 未开始
B-45 | 后台管理 | 交易管理 | 后台交易管理API | 交易记录列表(时间/用户/金额/点数/渠道/状态)/交易详情/交易统计报表/退款处理 |  |  | 未开始
B-46 | 通用 | 公告系统 | 公告管理API | 公告CRUD/公告列表/公告详情/推送 |  |  | 未开始
B-47 | 通用 | 审计日志 | 审计日志API | 敏感操作日志记录(操作人/时间/对象/变更前后值/IP)/日志查询/日志导出 |  |  | 未开始

## 任务清单
功能编号 | 任务编号 | 阶段 | 任务名称 | 任务目标 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 预估(人天) | 实际(人天) | 优先级 | 复杂度 | 前置依赖 | 风险项 | 状态 | 交付物 | 备注
F-01 | F-01-01 | 画布管理页 | 画布列表页 | 画布列表展示(缩略图/名称/更新时间)/新建画布入口/空状态 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 |  |  | 未开始 | 画布列表页
F-01 | F-01-02 | 画布管理页 | 画布CRUD操作 | 编辑画布名称(行内编辑)/删除画布(二次确认弹窗)/导入画布(上传JSON文件)/下载画布(导出JSON) |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-01-01 |  | 未开始
F-02 | F-02-01 | 无限画布 | 画布视口组件 | 无限延展创作空间实现/画布拖拽平移/画布缩放(放大缩小)/适应视图/鼠标模式切换(选择/抓手)/快捷键 |  |  |  | 0.343 | 0 | P0 | 高 | F-01-01 | 大画布渲染性能 | 未开始 | 画布视口组件
F-02 | F-02-02 | 无限画布 | 一键整理功能 | 自动排列所有节点/不重叠布局/连线指向保持 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 中 | F-02-01 | 布局算法复杂 | 未开始
F-03 | F-03-01 | 卡片管理 | 卡片创建入口 | 新建卡片(左侧添加按钮/右键画布/双击画布空白处3种方式)/卡片类型选择 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-02-01 |  | 未开始 | 卡片创建组件
F-03 | F-03-02 | 卡片管理 | 卡片交互操作 | 卡片拖拽移动/卡片缩放/卡片复制/卡片删除/多卡片框选/删除影响提示 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | F-03-01 | 节点过多卡顿 | 未开始 | 节点交互系统
F-03 | F-03-03 | 卡片管理 | 卡片编辑功能 | 修改卡片内容/修改卡片参数/编辑面板UI |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-03-02 |  | 未开始 | 卡片编辑面板
F-04 | F-04-01 | 连线系统 | 连线交互 | 添加连线(输出端拖拽至输入端)/通过输出端呼出模态选择列表/一键创建下游节点并自动连线 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-03-01 |  | 未开始 | 连线交互组件
F-04 | F-04-02 | 连线系统 | 连线管理 | 删除连线/连线状态可视化(蓝色有效/灰色无效/黑色选中)/连线曲线渲染 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-04-01 |  | 未开始
F-04 | F-04-03 | 连线系统 | 连线校验 | 兼容性校验/阻止自连接/阻止重复连接/不兼容提示 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 中 | F-04-01 |  | 未开始
F-05 | F-05-01 | 编组功能 | 编组创建 | 框选多卡片创建编组/编组颜色选择 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-03-02 |  | 未开始 | 编组组件
F-05 | F-05-02 | 编组功能 | 编组布局 | 网格排列(自动网格布局)/水平排列(自动水平布局) |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | F-05-01 |  | 未开始
F-05 | F-05-03 | 编组功能 | 编组操作 | 取消编组(保留节点坐标连线)/下载编组内所有内容 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-05-01 |  | 未开始
F-06 | F-06-01 | 堆叠功能 | 堆叠创建 | 框选多卡片堆叠为一张卡片(展示拼图预览) |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-03-02 |  | 未开始 | 堆叠组件
F-06 | F-06-02 | 堆叠功能 | 堆叠交互 | 双击展开堆叠卡片/点击空白重新堆叠/拉出到画布(单独拉出某卡片) |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-06-01 |  | 未开始
F-07 | F-07-01 | 文本卡片 | 文本卡片组件 | Markdown编辑渲染/提示词输入/上传参考/模型选择/参数设置(生成份数)/消耗预览/提交生成 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-03-02 | Markdown兼容 | 未开始 | 文本卡片组件
F-07 | F-07-02 | 文本卡片 | 文本生成结果 | 结果展示/编辑/保存素材库/生成历史列表/历史结果切换 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 低 | F-07-01 |  | 未开始
F-08 | F-08-01 | 图片卡片 | 图片卡片组件 | 图片上传/参数选择(分辨率/风格/份数)/模型选择/消耗预览/提交生成 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-03-02 |  | 未开始 | 图片卡片组件
F-08 | F-08-02 | 图片卡片 | 图片结果展示 | 生成历史列表/单图四宫格九宫格展示/全屏预览/下载/保存素材库/历史结果切换当前输出 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-08-01 |  | 未开始
F-09 | F-09-01 | 视频卡片 | 视频卡片组件 | AI生成视频入口/模型选择/参数选择(运镜/风格/份数)/消耗预览 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-03-02 |  | 未开始 | 视频卡片组件
F-09 | F-09-02 | 视频卡片 | 视频编辑操作 | 剪辑(拖动首尾边界确认时间范围)/提取帧(拖动时间轴截取当前帧) |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-09-01 | 视频播放器 | 未开始 | 视频编辑面板
F-09 | F-09-03 | 视频卡片 | 视频结果与认证 | 超分(选择目标分辨率)/认证(Seedance 2.0素材认证)/下载/存入素材库/全屏展示/生成历史 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | F-09-02 | Seedance认证接口 | 未开始
F-10 | F-10-01 | 音频卡片 | 音频卡片组件 | 上传参考/AI生成音频/模型选择/参数选择(风格/份数)/消耗预览/试听播放器/下载/存入素材库 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 低 | F-03-02 |  | 未开始 | 音频卡片组件
F-11 | F-11-01 | 合成节点 | 合成节点组件 | 左侧接收多个视频节点输入/多段视频拼接预览列表/调整拼接顺序 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-09-01 |  | 未开始 | 合成节点组件
F-11 | F-11-02 | 合成节点 | 合成操作 | 点击合成/消耗预览/合成结果播放与下载 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-11-01 |  | 未开始
F-12 | F-12-01 | 导演台 | 导演台编辑页 | 作为图片/视频节点上游输入/进入导演台编辑页面/3D场景渲染 |  |  |  | 0.343 | 0 | P1 | 高 | F-03-02 | 3D渲染性能 | 未开始 | 导演台组件
F-12 | F-12-02 | 导演台 | 模型与参数 | 新增模型(从列表选择)/删除模型/修改基础模型位置与大小/修改人物模型颜色位置姿态/拖拽滚轴调整参数 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-12-01 |  | 未开始
F-12 | F-12-03 | 导演台 | 拍照与视角 | 调整视角/拍照(生成当前场景截图作为节点输出) |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | F-12-02 |  | 未开始
F-13 | F-13-01 | 素材库 | 素材库侧边栏 | 侧边栏展示/图标模式与列表模式切换 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 低 | F-03-01 |  | 未开始 | 素材库组件
F-13 | F-13-02 | 素材库 | 素材管理操作 | 从画布卡片存入素材库/本地文件上传/拖拽素材到画布/导入画布/下载素材/替换素材(上传新文件)/删除素材(二次确认)/重命名素材/全屏预览素材 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-13-01 |  | 未开始
F-13 | F-13-03 | 素材库 | 企业素材转移 | 从个人素材库添加到企业素材库 |  |  |  | 0.069 | 0 | P1 | 低 | F-13-02 |  | 未开始
F-14 | F-14-01 | Agent对话 | 自然语言交互 | 自然语言输入/Agent理解指令/画布上下文实时展示/全流程自动创作(灵感发散→资料整理→内容生成→结构排版) |  |  |  | 0.343 | 0 | P0 | 高 | F-03-01 | LLM理解准确度 | 未开始 | Agent对话核心
F-14 | F-14-02 | Agent对话 | 对话UI与建议 | 多轮对话界面/创作建议/操作进度展示 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-14-01 |  | 未开始
F-15 | F-15-01 | Agent操作 | 对话面板 | 打开Agent对话框(右下角纸鹤图标)/收起对话框/动画过渡 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | Agent面板UI
F-15 | F-15-02 | Agent操作 | 偏好与用量 | 偏好设置(文本/图片/视频模型及分辨率选择)/查看当前对话用量(Token总量/各模型消耗量/点数消耗) |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 中 | F-15-01 |  | 未开始
F-16 | F-16-01 | Skill | Skill列表与选择 | Skill选择入口/预设Skill列表浏览/按名称描述搜索Skill/单击选中Skill添加到对话 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-15-01 |  | 未开始 | Skill选择UI
F-16 | F-16-02 | Skill | 新建Skill | 空白创建(名称+描述+指令→保存)/从当前对话生成(Agent自动总结→检查修改→保存)/上传Skill文件(选择.md上传/格式校验) |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-16-01 |  | 未开始 | Skill创建页
F-16 | F-16-03 | Skill | Skill管理 | Skill管理与切换/Skill内容查看/删除Skill |  |  |  | 0.069 | 0 | P1 | 低 | F-16-02 |  | 未开始
F-17 | F-17-01 | 对话历史 | 对话历史页 | 查看当前画布对话历史/查看其他画布对话历史/新建对话 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-15-01 |  | 未开始 | 对话历史页
F-17 | F-17-02 | 对话历史 | 会话片段保存 | 保存会话片段(保存到可复用对话历史)/查看可复用对话历史/复用片段到当前对话 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | F-17-01 |  | 未开始
F-18 | F-18-01 | 记忆系统 | 记忆管理UI | 短期记忆展示(当前session上下文)/长期记忆查看列表/删除长期记忆/记忆偏好标签 |  |  |  | 0.137 | 0 | P2 | 中 | F-17-01 |  | 未开始 | 记忆管理页
F-19 | F-19-01 | 订阅菜单 | 订阅菜单页 | 查看用户名/ID/个人点数/总可用点数/个人订阅方案展示/订阅个人方案/购买点数/企业方案优势展示/获取顾问联系方式/界面设置(亮暗主题/中英文) |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-01-01 |  | 未开始 | 订阅菜单页
F-20 | F-20-01 | 分享画布 | 画布分享功能 | 生成共享链接/管理共享状态(开启/关闭)/上传到创意工坊 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | 分享组件
F-21 | F-21-01 | 奖励中心 | 奖励中心页 | 每日签到按钮/签到状态展示/查看每日任务列表和完成状态/领取奖励 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | 奖励中心页
F-22 | F-22-01 | 邀请中心 | 邀请中心页 | 查看我的邀请码和邀请链接/查看邀请人数/邀请成功记录/输入邀请码接受邀请/查看指南/反馈建议 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 低 | F-02-01 |  | 未开始 | 邀请中心页
F-23 | F-23-01 | 历史记录 | 历史记录页 | 历史列表展示(时间/缩略图/模态/模型/点数/提示词)/按提示词搜索/按模型搜索/按模态筛选/按状态筛选/按时间范围筛选/重置/刷新 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 | F-01-01 |  | 未开始 | 历史记录页
F-23 | F-23-02 | 历史记录 | 历史记录操作 | 复制提示词/跳转对应画布/查看详情 |  |  |  | 0.069 | 0 | P0 | 低 | F-23-01 |  | 未开始
F-24 | F-24-01 | 创意广场 | 创意广场页 | 浏览站内公开画布作品/成品预览(上下切换)/查看画布制作过程(节点流程图)/灵感发现/搜索 |  |  |  | 0.274 | 0 | P1 | 中 | F-01-01 |  | 未开始 | 创意广场页
F-24 | F-24-02 | 创意广场 | 克隆与全屏 | 一键克隆画布到个人工作区/全屏观看/删除自己上传的作品 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-24-01 |  | 未开始
F-25 | F-25-01 | 个人中心 | 个人中心页 | 账户身份信息/当前剩余点数/点数消耗情况总览(图表)/每日签到入口/界面设置/退出登录 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | 个人中心页
F-26 | F-26-01 | 企业邀请 | 企业邀请页 | 企业名称/总点数/可分配点数展示/复制企业邀请链接/成员通过链接加入企业 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | 企业邀请页
F-27 | F-27-01 | 成员管理 | 成员管理页 | 团队成员列表/选择特定成员/为成员分配点数(弹窗输入)/回收成员点数(弹窗确认)/将成员移出企业(二次确认) |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-26-01 |  | 未开始 | 成员管理页
F-28 | F-28-01 | 企业素材库 | 企业素材库页 | 查看企业素材库内容/团队素材共享展示/从个人添加至企业素材库/分配记录统一管理入口 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-13-02 |  | 未开始 | 企业素材库页
F-29 | F-29-01 | 分配记录 | 分配记录页 | 查看分配时间/分配类型(分配/回收)/点数数值/操作后账户余额/搜索/导出CSV文件 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-27-01 |  | 未开始 | 分配记录页
F-30 | F-30-01 | 点数充值 | 点数充值页 | 企业点数充值页面/套餐选择/支付流程 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-19-01 |  | 未开始 | 充值页面
F-31 | F-31-01 | 用量统计 | 用量统计页 | 企业用量/个人用量切换查看/按时间范围筛选/点数消耗可视化图表 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | F-29-01 |  | 未开始 | 用量统计页
F-32 | F-32-01 | 账户设置 | 账户设置页 | 修改企业名称/解散企业(二次确认弹窗+权限校验) |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | F-26-01 |  | 未开始 | 账户设置页
F-33 | F-33-01 | 公告查看 | 公告查看 | 查看公告列表/公告详情弹窗/已读未读标记 |  |  |  | 0.069 | 0 | P1 | 低 | F-01-01 |  | 未开始 | 公告组件
F-34 | F-34-01 | 通用状态 | 生成状态处理 | 生成状态展示(排队/执行/成功/失败)/失败原因展示/重试按钮/取消按钮/点数不足提示/充值入口/必填参数校验提示 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | F-07-01 |  | 未开始
B-01 | B-01-01 | 画布服务 | 画布CRUD API | 画布创建/查询(详情)/更新/删除API/权限校验(仅所有者)/列表(分页/搜索)/缩略图生成 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 |  |  | 未开始 | 画布CRUD API
B-02 | B-02-01 | 画布服务 | 画布导入导出API | JSON序列化导出(节点/连线/参数/坐标)/JSON导入还原/版本号校验/格式兼容性检测/大画布性能优化 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 高 | B-01-01 | 大画布序列化 | 未开始 | 导入导出API
B-03 | B-03-01 | 画布服务 | 画布数据存储API | 节点数据增删改(位置/类型/参数/状态)/连线数据增删改/编组堆叠数据存储/自动保存/并发写入版本控制 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-01-01 | 并发写入冲突 | 未开始 | 画布数据API
B-04 | B-04-01 | 连线服务 | 连线校验API | 兼容性校验规则引擎/自连接检测/重复连接检测/节点类型列表查询/下游数据引用解析/有效状态判断 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 中 | B-03-01 |  | 未开始
B-05 | B-05-01 | 文本服务 | 文本生成API | AI文本生成接口/提示词校验/上传参考文件处理/Markdown内容存储/生成历史存储查询 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 中 | B-12-01 |  | 未开始 | 文本生成API
B-06 | B-06-01 | 图片服务 | 图片生成API | 图片生成接口/多分辨率支持/风格参数映射/多份生成/生成历史存储 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 中 | B-12-01 |  | 未开始 | 图片生成API
B-06 | B-06-02 | 图片服务 | 图片加工API | 图片裁剪(单图/四宫格/九宫格)/超分/扩图/Seedance 2.0认证接口对接 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 中 | B-06-01 | 认证接口变化 | 未开始
B-07 | B-07-01 | 视频服务 | 视频生成API | 视频生成接口/运镜参数映射/风格参数/多份生成/生成历史存储 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 中 | B-12-01 |  | 未开始 | 视频生成API
B-07 | B-07-02 | 视频服务 | 视频加工API | 剪辑范围处理/帧提取/超分/Seedance 2.0认证对接 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 中 | B-07-01 |  | 未开始
B-08 | B-08-01 | 音频服务 | 音频生成API | 音频生成接口/风格参数映射/多份生成/生成历史存储/上传参考音频处理 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 低 | B-12-01 |  | 未开始 | 音频生成API
B-09 | B-09-01 | 合成服务 | 合成节点API | 多视频输入接收/拼接顺序管理/合成任务队列/消耗计算/结果回调/合成视频存储 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 中 | B-07-01 | 大视频拼接 | 未开始
B-10 | B-10-01 | 导演台 | 导演台API | 场景模型CRUD/人物模型参数存储(颜色/位置/姿势)/拖拽参数实时同步/拍照(3D→2D截图渲染)/视角调整计算 |  |  |  | 0.274 | 0 | P1 | 高 | B-03-01 | 3D渲染性能 | 未开始
B-11 | B-11-01 | 模型管理 | 模型配置API | 模型列表查询(文本/图片/视频/音频分类)/模型详情(名称/类型/参数约束/端点)/模型可用状态/消耗点数查询 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 中 |  |  | 未开始 | 模型管理API
B-12 | B-12-01 | 任务队列 | 任务调度API | 任务创建(参数校验)/任务入队/队列调度/状态管理(排队→执行→成功/失败)/WebSocket实时状态推送/幂等性控制 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-11-01 | 队列积压/并发 | 未开始 | 任务调度服务
B-12 | B-12-02 | 任务队列 | 任务重试与取消 | 失败重试机制/手动重试/任务取消/取消后点数退还 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 中 | B-12-01 |  | 未开始
B-13 | B-13-01 | 第三方对接 | 模型适配器 | 文本模型供应商适配/图片模型供应商适配/视频模型供应商适配/音频模型供应商适配/统一适配接口 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-11-01 | 供应商接口变更 | 未开始 | 模型适配器
B-13 | B-13-02 | 第三方对接 | 容错机制 | 超时重试策略/熔断降级/健康检查/备用模型切换 |  |  |  | 0.137 | 0 | P0 | 高 | B-13-01 | 服务不稳定 | 未开始
B-14 | B-14-01 | 点数管理 | 点数核心API | 个人/企业点数查询/消耗预览计算/预扣/冻结/实际结算/失败退还/异常回滚/事务一致性控制 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-12-01 | 并发扣费 | 未开始 | 计费核心API
B-15 | B-15-01 | 点数管理 | 点数流水API | 流水记录(动账前自动记录)/按账户查询/按任务追溯/CSV导出/对账/异常告警/分页 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | B-14-01 |  | 未开始 | 流水API
B-16 | B-16-01 | 存储服务 | 文件上传存储API | 文件上传/格式大小校验/恶意内容检测/对象存储集成/CDN加速/文件替换/素材下载 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 |  |  | 未开始 | 存储服务
B-17 | B-17-01 | 素材服务 | 素材管理API | 素材CRUD/分类查询(图片/视频/音频/图标列表模式)/画布节点关联/拖拽引用解析/删除影响检测/个人→企业素材转移API |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | B-16-01 |  | 未开始 | 素材管理API
B-18 | B-18-01 | 用户系统 | 注册登录API | 注册/登录/密码加密/Token签发(JWT)/Token刷新/第三方登录/会话管理/退出登录 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 中 |  | 安全合规 | 未开始 | 认证API
B-19 | B-19-01 | 用户系统 | 用户信息API | 用户信息CRUD/偏好设置(亮暗主题/中英文)/个人中心数据聚合/用户名ID查询/订阅方案信息查询/剩余点数查询 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 低 | B-18-01 |  | 未开始 | 用户信息API
B-20 | B-20-01 | 用户系统 | 订阅与充值API | 个人订阅方案管理(查询/购买/续费)/点数购买/订单创建/支付回调处理/企业方案查询/套餐配置查询 |  |  |  | 0.206 | 0 | P0 | 中 | B-18-01 | 支付安全 | 未开始 | 订阅充值API
B-21 | B-21-01 | 用户系统 | 签到与奖励API | 每日签到/连续签到判定/签到奖励发放(点数)/每日任务列表/任务完成判定/奖励领取 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | B-18-01 |  | 未开始
B-22 | B-22-01 | 用户系统 | 邀请系统API | 邀请码生成/邀请链接生成/接受邀请/邀请关系绑定/邀请记录查询/邀请人数统计/邀请奖励发放 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 低 | B-18-01 |  | 未开始
B-23 | B-23-01 | 分享服务 | 画布分享API | 共享链接生成(短链)/共享状态管理(公开/私密/仅链接)/权限控制/上传到创意工坊 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | B-01-01 |  | 未开始
B-24 | B-24-01 | 创意广场 | 创意广场API | 公开画布列表查询(分页/排序/搜索)/画布制作过程节点流程数据/一键克隆(创建独立副本)/删除自己作品/成品预览图 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 中 | B-01-01 |  | 未开始 | 创意广场API
B-25 | B-25-01 | 历史服务 | 任务历史API | 历史记录存储/多维度查询(提示词搜索/模型筛选/模态筛选/状态筛选/时间范围)/分页/统计聚合 |  |  |  | 0.165 | 0 | P0 | 低 | B-12-01 |  | 未开始 | 历史API
B-26 | B-26-01 | Agent服务 | Agent对话API | SSE流式对话/多轮对话上下文管理/画布上下文构建(节点/连线/选中内容解析)/LLM调用路由/Token统计/模型消耗统计 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-18-01 | 流式稳定/Token成本 | 未开始 | Agent对话API
B-27 | B-27-01 | Agent服务 | Agent画布操作API | 自然语言指令解析→画布操作映射/节点CRUD/连线管理/编组堆叠/批量操作/重要操作确认机制(点数消耗/删除等)/操作审计日志/全流程自动编排 |  |  |  | 0.274 | 0 | P0 | 高 | B-26-01 | 误操作风险 | 未开始 | Agent操作API
B-28 | B-28-01 | Agent服务 | Skill系统API | Skill CRUD(名称/描述/指令/版本)/预设Skill管理/按名称描述搜索/从对话生成Skill(AI自动总结)/上传.md文件(格式/大小/内容安全校验)/Skill版本管理 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | B-26-01 |  | 未开始 | Skill API
B-29 | B-29-01 | Agent服务 | 会话管理API | 会话CRUD/按画布查询会话列表/跨画布会话查询/保存会话片段/Skill关联/可复用会话管理 |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 低 | B-26-01 |  | 未开始
B-30 | B-30-01 | Agent服务 | 记忆系统API | 短期记忆(当前session上下文存储与检索)/长期记忆存储(用户偏好/风格/方向/习惯)/向量嵌入/记忆检索/查看删除长期记忆 |  |  |  | 0.206 | 0 | P2 | 中 | B-26-01 | 向量存储成本 | 未开始
B-31 | B-31-01 | 企业中心 | 企业核心API | 企业创建/企业信息(企业码/名称/总点数/可分配点数)/邀请链接生成/用户通过链接加入/企业角色权限管理(所有者/管理员/成员) |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | B-18-01 |  | 未开始 | 企业核心API
B-32 | B-32-01 | 企业中心 | 成员管理API | 成员列表/角色查询/点数分配(分配方减值→接收方增值)/点数回收(回收方减值→企业增值)/移出成员/事务一致性 |  |  |  | 0.206 | 0 | P1 | 中 | B-31-01 | 并发分配 | 未开始 | 成员管理API
B-33 | B-33-01 | 企业中心 | 企业素材库API | 企业素材CRUD/团队共享查询/权限控制(成员读写/管理员全权)/个人→企业素材添加/画布关联 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | B-17-01 |  | 未开始
B-34 | B-34-01 | 企业中心 | 分配记录API | 分配记录查询(时间/类型/点数/余额)/搜索/CSV导出/分页/按时间筛选 |  |  |  | 0.11 | 0 | P1 | 低 | B-32-01 |  | 未开始
B-35 | B-35-01 | 企业中心 | 企业充值API | 企业点数充值/订单创建/支付回调/充值记录/企业点数余额更新 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | B-20-01 |  | 未开始
B-36 | B-36-01 | 企业中心 | 用量统计API | 企业维度用量聚合/个人维度用量聚合/按时间范围筛选/点数消耗可视化数据(日/周/月)/明细查询 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 低 | B-14-01 |  | 未开始
B-37 | B-37-01 | 企业中心 | 账户设置API | 修改企业名称/解散企业(二次确认+严格鉴权)/企业状态管理/操作审计日志 |  |  |  | 0.11 | 0 | P1 | 低 | B-31-01 |  | 未开始
B-38 | B-38-01 | 后台管理 | 用户管理API | 用户列表(搜索ID/昵称/邮箱/手机)/筛选(注册时间/状态/会员)/分页/用户详情(信息/点数/画布数/企业) |  |  |  | 0.165 | 0 | P1 | 中 | B-18-01 |  | 未开始
B-38 | B-38-02 | 后台管理 | 用户操作API | 启用禁用用户/封禁解封/注销用户(软删除)/操作审计日志 |  |  |  | 0.11 | 0 | P1 | 中 | B-38-01 | 权限控制 | 未开始
B-39 | B-39-01 | 后台管理 | 会员管理API | 会员等级CRUD/权益定义/定价设置/升级续费规则/会员状态管理 |  |  |  | 0.137 | 0 | P2 | 中 |  |  | 未开始
B-40 | B-40-01 | 后台管理 | 内容审核API | 公开画布审核列表/审核通过/驳回(含原因)/违规内容下架/批量审核操作/审核日志 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | B-01-01 |  | 未开始
B-41 | B-41-01 | 后台管理 | 模型管理API | 模型新增(名称/类型/API端点)/模型编辑/模型启用禁用/默认参数配置/模型列表(分类) |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | B-11-01 |  | 未开始
B-42 | B-42-01 | 后台管理 | API管理 | 第三方API Key增删改/调用限流配置/IP白名单/API健康监控/调用日志查询 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | B-41-01 |  | 未开始
B-43 | B-43-01 | 后台管理 | 定价管理API | 按分辨率/参数差异化定价/单价设置/促销折扣配置(折扣率/时间范围)/价格变更历史 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | B-11-01 |  | 未开始
B-44 | B-44-01 | 后台管理 | 充值套餐API | 充值套餐CRUD(名称/点数/价格/有效期)/套餐上下架/套餐优先级配置/套餐排序 |  |  |  | 0.11 | 0 | P1 | 低 | B-20-01 |  | 未开始
B-45 | B-45-01 | 后台管理 | 交易管理API | 交易记录列表(时间/用户/金额/点数/渠道/状态)/交易详情/统计报表(日/周/月)/退款处理 |  |  |  | 0.137 | 0 | P1 | 中 | B-20-01 |  | 未开始
B-46 | B-46-01 | 后台管理 | 公告管理API | 公告CRUD/公告发布推送/公告列表查询/已读状态 |  |  |  | 0.069 | 0 | P1 | 低 |  |  | 未开始
B-47 | B-47-01 | 后台管理 | 审计日志API | 敏感操作自动记录(操作人/时间/对象/变更前后值/IP)/日志查询/日志导出/日志保留策略 |  |  |  | 0.11 | 0 | P1 | 低 |  |  | 未开始
合计